## PM IBAL
PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | Código | 130.01.P02.F04 | Fecha Emisión | 13/08/2020
|  |  |  | Versión | 6 | Pagina | 1 de 18
ENTIDAD: | EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL SA ESP OFICIAL |  |  | REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
PERIODO DE EJECUCION : 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 |  |  | VIGENCIA EVALUADA: 2019 |  | MODALIDAD DE AUDITORIA : AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2019
FECHA DE SUSCRIPCION : 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020
No. HALLAZGO | DESCRIPCION DEL HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA | RESPONSABLES | CRONOGRAMA DE EJECUCION | METAS CUANTIFICABLES | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
1 | A partir de la revisión de los expedientes contractuales, se evidenció el incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación en varios procesos de contratación en la Etapa-Precontractual, a saber: Etapa Pre-Contractual. a.- El plazo determinado en el cronograma del pliego de condiciones entre la publicación del mismo y la fecha para presentar ofertas excede los cinco (5) días hábiles, contrariando lo reglado para las diferentes modalidades de contratación en el Manual de Contratación. (Contratos No.054 de 2017 -Art.20- y No.089 de 2018 –Art.18-) b.- Mediante las adendas se modificó el cronograma establecido en el pliego de condiciones, contrariando lo establecido en el artículo 32 del Manual de Contratación. (Contratos No.100 de 2015, No.035 de 2016 y No.089 de 2018) c.- No obra evidencia de haberse llevado a cabo la actividad de publicar en la página del web del IBAL contemplada en cada uno de los pliegos de condiciones, incumpliendo lo establecido en el artículo13 del Manual de Contratación y específicamente para cada una de las modalidades de contratación, con lo que se habrían podido generar irregularidades en el proceso de contratación (Contrato No.100 de 2015). Etapa Contractual - Ejecución: d.- Presentación de solicitud de prórroga por parte de los supervisores fuera del plazo contemplado para tal fin, incumpliendo lo establecido en el Artículo 50 del Manual de Contratación. (Contrato No.100 de 2015 –Prorroga No.4-) e.- Suspensión de la ejecución contractual por un término superior a los seis (6) meses, pasando por alto lo establecido en el Artículo 51 del Manual de Contratación. (Contrato No.100 de 2015 –Suspensión No.1-) En la etapa Pos Contractual: • Se evidenció que los Contratos Nos.100 de 2015, 054 de 2017, 084 de 2018 y 089 de 2018 no fueron liquidados dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución, ni existe evidencia de haberse citado al contratista para tal fin, incumpliendo lo establecido en el Artículo 57 del Manual de Contratación, concordante con lo establecido en el Artículo 19 del Manual de Interventoría y Supervisión del IBAL. | a.- A partir de la suscripcion del plan de mejoramiento, la secretaria general cumplira los tiempos que se establecen en el manual de contratacion vigente de la empresa, respecto de cada una de las modalidades de contratacion que se manejen en el IBAL. b.- A partir de la suscripcion del plan de mejoramiento, la secretaria general cumplira lo establecido en el manual de contratacion vigente de la empresa, respecto de las adendas que se expidan en los procesos de contratacion. c.-A partir de la suscripcion del plan de mejoramiento, la secretaria general cumplira lo establecido en el manual de contratacion de la empresa, respecto de la publicacion de sus procesos de contratacion, en la pagina web www.ibal.gov.co. d.- En calidad de Supervisores de los contratos de ejecución, se cumplirá a cabalidad con los términos que, en materia de Suspensión de Contratos, se establezca en el Manual de Contratación según el ACUERDO No. 001 de 22 de abril de 2014, o de aquel que lo adicione, modifique o reemplace. e.- En calidad de Supervisores de los contratos de ejecución, se cumplirá a cabalidad con los términos que, en materia de Suspensión de Contratos, se establezca en el Manual de Contratación según el ACUERDO No. 001 de 22 de abril de 2014, o de aquel que lo adicione, modifique o reemplace. f.- Realizar las liquidaciones dentro del termino que establece el manual de contratacion de la empresa. | SECRETARIA GENERAL (ACCIONES a,b y c) SUPERVISORES DE CONTRATO (DIRECCION DE PLANEACION Y PROFESIONAL CONTROL TARIFARIO)- (ACCIONES d y e) SUPERVISORES DE CONTRATOS N°100 DE 2015, 054 DE 2017, 084 DE 2018 y 089 DE 2018) (ACCION f) | 07/09/2020 al 31/12/2020 | a.- 100% de los procesos de contratacion celebrados a partir de la fecha de suscripcion del plan de mejoramiento con el cumplimiento de los requisitos del manual de contratacion que rija a la fecha. b.- 100% de los procesos de contratacion celebrados a partir de la fecha de suscripcion del plan de mejoramiento con expedicion de adendas conforme a lo establecido en el manual de contratacion que rija a la fecha. c.- 100% de los procesos de contratacion celebrados a partir de la fecha de suscripcion del plan de mejoramiento, publicados en pagina web del IBAL, de conformidad con lo establecido en el manual de contratacion. d.- 100% del cumplimiento del manual de contratacion, en lo que refiere a los terminos establecidos para solicitar adiciones en valor o plazo. e.- 100% del cumplimiento del manual de contrataicon, en lo que refiere a la suspension de contratos. f.- 100% de la liquidación de los contratos que cumplan con el termino establecido en el contrato o en su defecto en el manual de contratacion de al empresa. | Accciones a y b: Cumplimiento al Manual de Contratacion Vigente del IBAL Acción c: Procesos de contratacion publicados en la pagina web www.ibal.gov.co Acción d: Contratos bajo supervision que cumplan los terminos para solicitar adicion en valor y plazo, conforme al manual de contratacion. Acción e: Contratos bajo supervision que cumplan los terminos para suspension de contratos, conforme al manual de contratacion. Accion f: Total de contratos liquidados/ Total de Contratos Terminados
2 | Gestión Contractual. Debilidades en el ejercicio de la Función Administrativa por parte de los Supervisores de Contrato.Al revisar los expedientes contractuales de los Contratos Nos.100 de 2015, 035 de 2016, 054 de 2017, 084 de 2018 y 089 de 2018, se evidencia que dentro de estos no obran informes de seguimiento de los contratos, labor incluida dentro de las funciones administrativas a cargo de los supervisores, incumpliendo lo establecido en el Num.10-2 del artículo 10 de la Resolución No.0256 del 21 de abril de 2014 – Manual de Interventoría y Supervisión del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. En el caso particular del contrato No. 084 de 2018, se evidenció que el acto de adjudicación se expidió en fecha posterior a la establecida en el cronograma de la Adenda No.01 sin justificación alguna; en el Contrato No.084 de 2018, se evidenció que en el acta de inicio se omitió la relación del personal que destinó el contratista para cumplir con el objeto contractual, su remuneración y las constancias de afiliación a la seguridad social, incumpliendo lo establecido en el artículo 10 (Num.10.2-14) del Manual de Interventoría y Supervisión del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL (Situación que también se presentó en el Contrato No.054 de 2017) y que los pagos se realizaron al contratista en virtud a facturas presentadas sin fecha de expedición, requisito de validez establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario, máxime, cuando el contratista pertenece al Régimen Común, vulnerando así el principio de legalidad. | 1. Solicitar a la Secretaria General la modificación de la Resolución del manual de interventoria teniendo en cuenta que en el formato de las actas parciales y/o finales se rinde el informe de la ejecución del contrato en el periodo. 2. Se realizara el seguimiento a los contratos de acuerdo a lo establecido en el manual de contrataciòn de la empresa. 3. Obrando como Supervisores del Contrato Nº 100 -2015, y con observancia en las similitudes en la información consignada en el ACTA PARCIAL de código GJ-R-033, de fecha de vigencia: 2016-10-12, versión:04, se solitiara al despacho de la Secretaría General de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P – OFICIAL, que se estudie la pertinencia de introducir expresamente dentro del documento ACTA PARCIAL, un aparte que denote que este documento es equivalente a un Informe de Supervisión e Interventoría, dado la connotación en la cual está diseñado, para que en adelante sea considerado también como Informe de seguimiento de la ejecución contractual por parte de los Supervisores e Interventoría. | SUPERVISORES DE CONTRATOS N°100 DE 2015, 035 DE 2016,054 DE 2017, 084 DE 2018 y 089 DE 2018) | 07/09/2020 al 31/12/2020 | 1. 100 % de la solicitud realizada a la secretaria general solicitando modificacion de la resolucion del manual de interventoria 2. 100% de los contratos con informe de supervision inmersos dentro del registro GJ-R-033 3. 100% de la elaboracion del oficio dirigio a la secretaria general, solicitando revision del registro GJ-R-033. | 1.- Oficio Dirigio a la Secretaria General solicitando modificacion de la resolucion del manual de interventoria. 2.- Contratos con informe de supervisor dentro del contenido del registro GJ-R-033/ Total de contratos supervisados. 3.- Oficio dirigido a la secretaria general solicitndo revision del registro GJ.R.033
3 | Gestión Contractual. Debilidades en la fase de planeación del Convenio No.001 de 2019. Se observa que el convenio No.001 y el acta de inicio fueron suscritos el 29 de marzo y el 17 de mayo de 2019, respectivamente, pese a no contar con los respectivos estudios previos, los cuales fueron elaborados con fecha el 26 de noviembre de 2019, como consecuencia de una primera reunión llevada a cabo el 25 de noviembre de 2019, en la que se realizan modificaciones al Convenio, puesto que solo hasta el día 22 de noviembre se realizó la respectiva visita de campo, en la que se percataron que la administración central había pavimentado recientemente las vías y que la red de alcantarillado por donde se pretendía adelantar el proyecto estaba colapsada y la excavación para la instalación de la tubería de 24 pulgadas podría afectar su ejecución, situaciones que permiten evidenciar debilidades en la fase de planeación, máxime cuando el IBAL S.A. ESP OFICIAL, contrató interventoría externa para realizar el seguimiento al Convenio solo hasta el 27 de diciembre de 2019, incumpliendo lo establecido en el artículo 25-12 y en el artículo 30-1 de la Ley 80 de 1993, por no estar precedida la apertura del proceso de los estudios previos de conveniencia y oportunidad, técnicos y económicos, así como lo dispuesto en el artículo 26 Ib. en el cual se contempla el deber legal de elaborar estudios completos y demás documentos necesarios para la contratación, actividades de forzoso cumplimiento, puesto que los procesos de contratación adelantados por el Estado no pueden ser producto de la improvisación o de la discrecionalidad de las entidades o sus funcionarios. En visita de campo se evidenció que la ejecución del convenio se encuentra suspendida, situación ratificada por el supervisor del contrato, contratista y residente de obra. Con las deficiencias antes mencionadas en la etapa-precontractual, se vulneraron los principios rectores de todo proceso contractual, establecidos en el artículo 6º del Manual de Contratación del IBAL, adoptado mediante Acuerdo No.001 del 22/04/2014, concordantes con los principios de la Contratación Estatal contemplados en el art.23 de la Ley 80 de 1993, así como los postulados de la función administrativa, contemplados en el art. 209 de la Constitución Política de Colombia, dando lugar a la configuración de una observación administrativa con incidencia disciplinaria, por incurrir presuntamente en la falta disciplinaria contemplada en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Lo anterior se consolida en virtud del deber establecido en el núm.24 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, a partir del cual todo servidor público debe “Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley.” Las situaciones fácticas y jurídicas antes mencionadas dan lugar a la configuración de una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria. | Es importante aclarar que para el Presente Convenio si se tuvo planificacion por parte del IBAL por cuanto se generaron los Estudios de Necesidad y/o Estudios Previos que generaron el Contrato de Obra No. 126 de 2019, derivado de Los Estudios Previos del Convenio No. 001 de 2019 (el mismo convenio No. 244 de 2019 generado por Cortolima, quien lidera la contratacion de este Convenio. Para el 21 de Mayo se aporto el Estudio de Necesidad (estudio previo) generado desde la Direccion de Planeacion a Secretaria General denominado CONVENIO ESPECÍFICO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS LOGÍSTICOS, PRESUPUESTALES, TÉCNICOS Y HUMANOS CON EL FIN DE CONSTRUIR EL PLAN DE SANEAMIENTO HÍDRICO DE LA QUEBRADA HATO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ-TOLIMA Y DAR CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN POPULAR, SEGÚN EXPEDIENTE No. AP-73001-23-31-000-2001-01676-01 DE FEBRERO DEL 2010 por valor de ($895.776.452,00). Como accion correctiva se aporta el documento de Estudio de necesidad priorizado y suministrado ademas de la copia de Suscripcion del Convenio No.001 y copia de Contrato de Obra No. 126 de 2019 derivado de este convenio. Se encuentran fechas diferentes teniendo en cuenta que el Contrato de Obra se deriva del Convenio, por ende tanto el estudio previo o estudio de necesidad esta posterior a la suscripcion del Convenio No. 001. Es de aclarar que este Convenio suscrito debe acogerse a la luz de la normatividad de la Ley 142 de 1994, al manual de Contratacion de la Empresa y el Acuerdo No. 001 del 22 de abril de 2014 donde se determina que el estudio de necesidad hace parte integral de los estudios previos dispuestos por la entidad. Se aporta documento y la minuta del acto contractual debidamente firmada por las partes (conenio No. 001 de 2019 y Contrato de Obra No. 126 de 2019 | DIRECCION DE PLANEACION | Entrega definitiva de las Obras derivadas del Convenio Interadministrativo No. 001 de 2019: fecha maxima 30 de Octubre de 2020. Terminacion y Liquidacion del Contrato de Obra No. 126 de 2019 derivado del Convenio No. 001 de 2019: Fecha maxima 15 de Noviembre de 2020. Terminacion y Liquidacion del Convenio Interadministrativo No. 001 de 2019: Fecha maxima 30 de Noviembre de 2020. | 100% entrega definitiva de las Obras de disposicion de alcantarillado al Canal Argentina, saneamiento de la Quebrada hato de la Virgen por la Carrera 2a entre calles 92 y 96 ubicadas en el Barrio Tulio Varon | Minuta de Convenio No. 001 de 2019 entre IBAL y Cortolima de fecha 29 de marzo de 2019. Minuta de Contrato de Obra No. 126 de 2019 entre IBAL y CONSASU SAS. Minuta de Adicion No. 2 a Convenio Interadministrativo No. 001 de 2019. Minuta de Adicion No.1 a Contrato de Obra IBAL No. 126 de 2019, derivado del Convenio No. 001 de 2019
4 | Debilidades en el seguimiento a la ejecución del Convenio 003 de 2019.El Convenio 003 fue suscrito el 20 de diciembre de 2019, sin embargo, en visita realizada se observó que no se ha iniciado su ejecución, situación respecto a la cual el supervisor del contrato informa que no se ha iniciado la ejecución por encontrarse en trámite ante la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, el “Permiso de Ocupación de la Vía”, obrando en el SECOP I oficio del 20/09/2019 mediante el cual se solicitó, sin haberse obtenido hasta la fecha el mismo, situación que no fue incluida en los documentos precontractuales, específicamente en los estudios de necesidad. Con lo anterior se incumple lo establecido en el numeral 2º del Artículo 26 del Manual de Contratación de la entidad, adoptado mediante Acuerdo No.001 del 22 de abril de 2014, donde se determina que “Como parte de los estudios de necesidad, la dependencia del IBAL que requiera el bien o servicio a contratar determinará si antes de iniciar el respectivo proceso contractual se requieren autorizaciones, licencias o permisos, y en caso positivo deberá tramitarlas ante las autoridades correspondientes y dejar constancia de su obtención en los estudios de necesidad”. Así las cosas, con la indebida gestión contractual evidenciada en la elaboración de los estudios de necesidad y que ha generado el retardo en el inicio de la ejecución del objeto contractual, se vulneraron los principios rectores de todo proceso contractual, establecidos en el artículo 6º del Manual de Contratación del IBAL, adoptado mediante Acuerdo No.001 del 22/04/2014, concordantes con los principios de la Contratación Estatal contemplados en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, especialmente los de planeación y economía, así como los postulados de la función administrativa contemplados en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, dando lugar a la configuración de una observación administrativa con incidencia disciplinaria, por incurrir presuntamente en la falta disciplinaria contemplada en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por haberse tramitado y celebrado el Convenio No.003 de 2019 sin la previa obtención del Permiso de Ocupación de la Vía, indispensable para su ejecución. Lo anterior se consolida en virtud del deber establecido en el núm.24 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, a partir del cual todo servidor público debe “Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley.” | La Direccion operativa se compromete a seguir contemplando dentro de los estudios de necesidad el cumplimiento y previa expedicion de todos los permisos y demas documentos que se requieran para la ejecucion de los objetos de cada proceso contractual, para asi dar cumplimiento al numeral 2do del articulo 26 de manual de contratacion. De esta forma se dara correcta ejecucion a las actividades que se vayan a desarrollar. | DIRECCION OPERATIVA | 07/09/2020 al 28/02/2021 | Desarrollo de las actividades que satisfagan el objeto del contrato | actividades ejecutadas/total de actividades
5 | Gestión contractual. Debilidades en la etapa pre- contractual y de ejecución del Convenio 2181 y 2373 de 2019. El lapso de demora transcurrido entre la suscripción del convenio 2181 (20/06/2019) y el acta de inicio (04/10/2019), así mismo, del convenio 2373 (26/06/2019) con el acta de inicio (18/09/2019), permite determinar que se presentó una indebida planeación y una gestión antieconómica de quienes intervinieron en la etapa precontractual y contractual, toda vez que es evidente el retardo en el inicio de la ejecución de su objeto, pese a existir el deber legal de adelantar los trámites con austeridad de tiempo, medios y gastos, así como de impedir dilaciones y retardos en la ejecución del contrato, en virtud del principio de economía, conforme lo dispone el Núm. 4º Art.25 Ley 80 de 1993, máxime cuando con posterioridad a la suscripción del Acta de Inicio y hasta el día 06/12/2019, fecha en la cual se suscribió el Acta de Suspensión No.01 para cada uno de dichos convenios, no se realizó ninguna actividad tendiente a la ejecución del objeto contractual, como se observó en visita realizada al lugar de ejecución de la obra. Así mismo, la situación anterior permite evidenciar el incumplimiento de las Funciones Técnicas y Administrativas por parte del Supervisor del Contrato, especialmente las de comprobar la efectiva ejecución del contrato y lograr la ejecución oportuna del proyecto, establecidas en el Literal r del Num.10.1 y en el Num.11 y del Artículo 10 de la Resolución No.0256 del 21 de abril de 2014 - Manual de Interventoría y Supervisión del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. Sin embargo, se estructura la presente observación, teniendo en cuenta que la suspensión del contrato se dio por causas imputables al IBAL S.A. E.S.P., esto es, por “(…) las vicisitudes administrativas que se han presentado y que han dificultado la ejecución del convenio en los plazos inicialmente pactados. Los factores aducidos por la entidad cooperante se pueden condensar en el traumatismo administrativo que han causado los procesos de empalme, auditorías y finalización de mandato local, los cuales han generado dilaciones en los procesos administrativos, financieros, jurídicos e inclusive técnicos adelantados por la entidad.” Las situaciones fácticas y jurídicas antes mencionadas dan lugar a la configuración de una observación administrativa. | Es de aclarar que para la presente vigencia 2020 la se incorporaron los recursos derivados de los Convenios No. 2181 de 2019 (Mejoramiento del Sistema de Acueducto el Triunfo) y No. 2373 de 2019 (Mejoramiento de los Sistemas de Acueducto para los Barrios Colinas 1 y 2), teniendo en cuenta las acciones por parte del IBAL para que estos fueran allegados. Como accion correctiva se consignaron los Estudios de necesidad y presupuestos para la Contratacion de las Obras prioritarias de mejoramiento de los sistemas de acueductos el Triunfo y Colinas 1-2 respectivamente, dirigidos a la Secretaria General y Juridica, para que se puedan iniciar los procesos de invitacion y posterior Contratacion de las Obras prioritarias. para Colinas 1-2 se tiene el Objeto de MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEMÁS COMPONENTES DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO DE LOS SECTORES COLINAS DEL SUR 1 y 2 por valor de ($128.285.559). Para el Sistema de Avueducto el Triunfo se tiene el proyecto con el objeto MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEMÁS SISTEMAS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO EL TRIUNFO por valor de ($ 121.051.916,00) . Se aportan los Estudios de Necesidad y presupuestos | DIRECCION DE PLANEACION | Inicio de Proceso de Invitacion: 15 de Septiembre de 2020 para los 2 procesos Celebracion Acto Contractual: Fecha maxima 30 de Octubre de 2020. Celebracion Acta de Inicio: Fecha maxima 15 Noviembre de 2020 Terminacion y entrega de la Obra: Fecha maxima 28 de Febrero de 2021 | 100% entrega definitiva del Proyecto con los sistemas de Acueducto para los Barrios Triunfo, Colinas 1 y Colinas 2, para ponerlos en funcionamiento | Soportes: Estudio de Necesidad y Presupuesto para el Mejoramiento del Sistema de Aueducto para el Barrio El Triunfo. Estudio de Necesidad y Presupuesto para el Mejoramiento de los Sistemas de Acueducto de los Barrios Colinas 1 y Colinas 2
6 | Gestión Contractual. Debilidades en el seguimiento a la ejecución del Contrato No.035 de 2016. Dentro del Contrato No.035 del 22 de abril de 2016 cuyo objeto fue “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS DIFERENTES BIENES, VALORES, E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL Y DE ALGUNAS DEPENDENCIAS QUE SE ENCUENTREN BAJO SU CUSTODIA. (MODALIDAD FIJA Y MÓVIL CON ARMAS)”, se evidenció una inadecuada gestión contractual en la fase de ejecución, debido a que no existen evidencias dentro del expediente contractual de la Instalación de los medios tecnológicos contemplados en el numeral 31 de la Cláusula Décimo Tercera de la Minuta Contractual, obligación contractual a cargo del contratista. Así mismo, se evidenció que el contrato se adicionó sin justificar circunstancias sobrevinientes, imprevisibles e irresistibles soportadas por el supervisor en el estudio de necesidad, pese a la limitación contemplada en el Artículo 50 del Manual de Contratación. Con las omisiones antes mencionadas, se evidencia el incumplimiento de las labores de seguimiento administrativo y financiero en la ejecución del contrato a cargo del supervisor, establecidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, concordantes con lo establecido en el artículo 10 de la Resolución No.0256 del 21 de abril de 2014 - Manual de Interventoría y Supervisión del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. | Realizar el seguimiento a los contratos de acuerdo a lo establecido en el manual de contrataciòn de la empresa y se aportaran las evidencias en el expediente contractual. | GRUPO AMBIENTE FISICO Y SERVICIOS GENERALES | 07/09/2020 al 30/01/2021 | 100% de la supervisiòn de los contratos | Nº de contratos supervisados / Total de contratos
7 | Gestión Contractual. Debilidades en el seguimiento a la ejecución del Contrato No.054 de 2017. Dentro del Contrato de Interventoría No.054 del 24 de abril de 2017 cuyo objeto fue “INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO ESPECIAL DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO COMERCIAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, CONTRATO No.078 DE 2014 SUSCRITO CON PROACTIVA SOLUCIONES S.A.”,se determinó una inadecuada gestión contractual.En la fase de ejecución, se evidenció que los supervisores del contrato, mediante Acta de Reunión 010 del 29 de enero de 2018, reconocieron al contratista la suma de $60.211.072, justificando dicho reconocimiento en una “(…) equivocada interpretación de la cláusula cuarta del contrato de interventoría No.054 de 2017”, teniendo en cuenta que “(…) las actas parciales consecutivas de la No.1 a la No.8 (…)”, “(…) presentan una diferencia entre el valor efectivamente pagado y el valor a pagar de acuerdo con la metodología establecida en la cláusula mencionada.”, razón por la cual determinan que cada acta parcial debía tener un valor de $47.631.084 y no de $40.104.700, como lo cobró el contratista en las ocho (8) actas parciales previas a la suscripción del acta como se indica en en cuadro anexo al inforrme.Con el referido reconocimiento los supervisores del contrato desconocen completamente la forma de pago establecida en la cláusula cuarta de la minuta contractual, que dispone que las actas parciales se pagarían mensualmente y “(…) se cancelarán según la participación y dedicación del personal establecido en el formulario y los valores unitarios propuestos por el contratista.”, máxime cuando en la misma cláusula se determina que “(…) los pagos mensuales no serán proporcionales en el tiempo al valor total del contrato”, adicionando la suma de $7.526.384 en cada una de las primeras ocho (8) actas parciales del contrato, valor adicionado y pagado sin justificación alguna, toda vez que ni en los informes presentados por el contratista para gestionar los respectivos pagos ni en las actas suscritas por los supervisores, se encuentra demostrada y soportada la participación ni la dedicación de personal para la prestación de servicios adicionales de interventoría, es decir, no relacionan el personal ni el tiempo del servicio prestado.Así mismo, se evidenció que se realizaron los pagos al contratista pasando por alto que las facturas presentadas para tramitarlos carecen de la totalidad de los requisitos de validez establecidos para tal documento contable en el artículo 617 del Estatuto Tributario, al no contener la fecha de expedición, al pertenecer el contratista al Régimen Común. Las situaciones antes mencionadas, denotan una indebida gestión fiscal por parte de los supervisores del contrato, originada en el inadecuado seguimiento y control de orden administrativo, legal, financiero, contable y presupuestal, obligaciones a su cargo conforme lo dispuesto el Art.10 de la Resolución No.0256 del 21 de abril de 2014 (Manual de Interventoría y Supervisión del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL), concordante con lo establecido en el inciso segundo del Art.83 de la Ley 1474 de 2011, incumplió el deber establecido en el num.1 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, al vulnerar los principios de legalidad, publicidad y responsabilidad de la contratación pública y los postulados que rigen la función pública consagrados en el Art.209 de la Constitución Política de Colombia, dando lugar a la configuración de una observación administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal, por incurrir, presuntamente, en la falta disciplinaria contemplada en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y causar presuntamente un detrimento patrimonial en los recursos públicos del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, de conformidad con lo establecido en el Art.6º de la Ley 610 de 2000 por la suma de Sesenta Millones Doscientos Once Mil Setenta y Dos Pesos M/C ($60.211.072,00) correspondiente al pago de la suma reconocida injustificadamente a favor del contratista en Acta de Reunión 010 del 29 de enero de 2018. La incidencia disciplinaria se consolida en virtud del deber establecido en el núm.24 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, a partir del cual todo servidor público debe “Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley.” Las situaciones fácticas y jurídicas antes mencionadas dan lugar a la configuración de una observación administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $ 60.211.072,00. | Realizar seguimiento al cumplimiento a cabalidad a las cláusulas de los contratos supervisados por la Dirección Comercial en la forma de pago, porcentajes establecidos, pagos parciales y pagos finales. | DIRECCION COMERCIAL Y DIRECCION OPERATIVA | 07/09/2020 al 30/04/2021 | 100 % cumplimiento de las cláusulas contractuales de los actos supervisados por la Dirección Comercial | 100% de los Actos contractuales supervisados por la Dirección Comercial con su forma de pago como se establecen en las cláusulas.
8 | Gestión Tics. Debilidades en la implementación del plan gobierno en línea. La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL presenta debilidades en la Implementación del Plan de Acción de Gobierno en Línea y en la estrategia “Al Tablero”, tendientes a la construcción de un estado abierto, eficiente, transparente y participativo, donde se presten los mejores servicios. Las debilidades en la Gestión de las TICs corresponden a los componentes de Gestión, Servicios, Seguridad y Privacidad de la Información y Legalidad, por lo cual se debe velar por la conservación y seguridad de la información, cumpliendo con lo reglamentado en el Decreto 2573 del 12 de diciembre de 2014 y a los lineamientos establecidos en la Estrategia Gobierno en Línea. En virtud a lo anterior, este ente de control determina dejar una observación de carácter administrativo. | Realizar el análisis y levantamiento de la arquitectura TI de acuerdo a la guía G.ES.04 Guía para la definición del portafolio de servicios de TI del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI, Elaborar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés de la empresa, a través de un grupo interdisciplinario de las áreas de Planeación, Gestión Comercial, Responsabilidad Social y Gestión Tecnológica, coordinado por la Dirección de Planeación (De acuerdo a la Guía de Caracterización de usuarios de la Función Pública), Identificar los indicadores para medir el nivel de avance y cumplimiento de las metas definidas en PETI e incluirlos en el tablero de control de indicadores de la empresa. | DIRECCION DE PLANEACION Y GESTION TECNOLOGICA | 07/09/2020 al 30/04/2021 | 100% implementación del plan gobierno en línea | Soporte de:Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI. Caracterización de usuarios Tablero de indicadores, que permita tener una visión integral de los avances y resultados en el desarrollo de la Estrategia TI.
9 | Estados Contables. Debilidades en depuración de partidas contables. Se evidenció que existe una diferencia de $203.881.213 entre los informes allegados a este ente de control y los estados financieros, diferencias que según la asesora contable del IBAL S.A. E.S.P., se debe a la aplicación de las políticas contables NIIF (Cheques en tránsito para su cobro así como notas débito y crédito). Respecto a lo anterior, el Revisor Fiscal en su dictamen consignó que “(…) durante el periodo contable se realizaron reuniones de concientización sobre las cifras de partidas contables por depurar con todas las áreas de la empresa que prestan servicios al usuario. Quedando al cierre del periodo partidas bancarias por depurar por valor de $ 695.820.245”, lo que permite evidenciar una indebida gestión contable al generar incertidumbre en las cifras reportadas. | Se realizará mancomunadamente junto con el área de Tesoreria al cierre del periodo contable 2020, sino es el total al menos gran parte de las partidas conciliatorias que quedan en las conciliaciones bancarias la depuración de las mismas evitando estas situaciones encontradas por el ente de control. | CONTABILIDAD E IMPUESTOS | 07/09/2020 al 30/04/2021 | 70% de las partidas conciliatorias que se encuentren pendientesde depurar | PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTE/ PARTIDAS DEPURADAS Y REGISTRADAS EN LA CONTABILIDAD
10 | Estados Contables. Debilidades en las conciliaciones contables en valores por depurar. Al verificar las conciliaciones bancarias que se originan en Tesorería, se evidenció que existe una suma de $257.966.044, la cual presenta un alto grado de incertidumbre ya que no se adoptó contablemente su naturaleza, para mayor comprensión se detalla el siguiente cuadro: NOMBRE DE BANCO: COLPATRIA EMPRES - TIPO: AHORRO - N° CUENTA: 5752165239 - OBSERVACION: $ 177.385.444 Este valor según conciliación bancaria de la Tesorería corresponde a “valores no reflejados en libros” en donde no es posible identificar su depositario, motivo por el cual está clasificado como notas (Debito y/o o Crédito) evidenciándose consignaciones desde el mes de 4-ene-18 hasta el 30-dic-19, para un total de 159 transacciones del año 2018 por la suma de $ 83’899.053 y 199 transacciones del año 2019 por la suma de $ 92’905.785. Procedimientos estos presuntamente improcedentes que denotan un no seguimiento a las “Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos” yendo en contravía de las políticas contables adoptadas por la entidad. NOMBRE DE BANCO: BANCO COLPATRIA - TIPO: AHORRO - N° CUENTA: 8500067411 - OBSERVACION: $ 580.600 Este valor según conciliación bancaria de la Tesorería corresponde a “valores no reflejados en libros” en donde no es posible identificar su depositario, motivo por el cual está clasificado como notas (Debito y/o o Crédito) evidenciándose consignaciones desde el mes de 26-Mar-18 hasta el 30-dic-19 para un total de 19 transacciones así: 9 del año 2018 por la suma de $212.500 y 10 del año 2019 por la suma de $368.100. Procedimientos estos presuntamente improcedentes que denotan un no seguimiento a las “Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos” yendo en contravía de las políticas contables adoptadas por la entidad. NOMBRE DEL BANCO: AV VILLAS - TIPO: AHORRO - N° CUENTA: 401285283 - OBSERVACIONES: $ 80.000.000 Este valor según conciliación bancaria de la Tesorería corresponde a “valores no reflejados en libros” en donde presuntamente no es posible identificar el origen de dicho cargo "EMBARGO", motivo por el cual está clasificado como Nota Debito evidenciándose dichas nota del mes de Diciembre de 2019 así: Notas Debito EMBARGO $80´000.000 Procedimiento este presuntamente improcedentes que denotan un no seguimiento a “Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos” yendo en contravía de las políticas contables adoptadas por la entidad. Así las cosas, al presentarse dentro de los estados financieros valores por depurar se generó incertidumbre en los mismos, situación originada por una indebida gestión contable. | Pasar el proyecto de depuración contable para aprobación del Comité de Saneaminento del Sistema Contable de la Empresa, con el fin de legalizar todas las partidas conciliaciotorias contenidas en el presente hallázgo y que tengan una antigüedad superior a un año, contado a partir de la fecha de suscripción del Acta de depuracion. Analizar cada caso para enfocar todos los esfurzos para la identificación de las partidas conciliatorias que queden despues de la depuración contable, con el fin de sanear hasta donde sea posible las conciliaciones Bancarias de las cuentas de la Empresa. | TESORERIA | 07/09/2020 al 30/04/2021 | Cien por ciento de las partidas conciliatorias de las cuentas cuentas Bancarias de la Empresa contenidas en el hallázgo yque tengan una antigüedad superior a un año. | Notas contables relacionadas en proyecto de depuración / notas contables legalizadas
11 | Estados Contables. Conciliaciones – Bancos, transacciones por identificar. Se evidenció dentro de las conciliaciones bancarias una cifra de $ 380.285.849 referenciadas como NOTAS DEBITO – CRÉDITO donde según lo manifestado por el Tesorero, Sr. Luis Eduardo Arbeláez, son transacciones que se encuentran por identificar desde las vigencias 2018 y 2019. (184 Notas Débitos - Crédito 2018 y 199 Notas Débitos - Crédito aproximadamente). Al verificar estas cifras, este ente de control evidencia que las mismas se vienen incrementando vigencia a vigencia, los cuales corresponden a depósitos y/o pagos de usuarios que presuntamente usan los servicios adicionales que presta la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, tales como: Servicio Vactor, Geófono Cajas de Anden, Certificaciones, Compresor, Medidores, Exámenes Fisicoquímicos - Bacteriológicos, Venta de Aguas, etc. Se pudo observar que, si bien es cierto se está dando una atención a los usuarios a través de los PQRS, también lo es que se está presentando una problemática en la Tesorería por no darse el manejo administrativo adecuado (Facturación) y/o consignación detallada. La Tesorería en la actualidad no tiene una relación clara en los libros que permita identificar los usuarios que han realizado el debido pago por servicios utilizados para determinar a quienes corresponden los dineros consignados en estas cuentas. Por lo anterior, se evidencia que la empresa IBAL S.A. E.S.P. Oficial no están teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en los procedimientos dados para la facturación y legalización de los diferentes servicios conexos a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, y de esta forma poder identificar claramente los usuarios y actividades realizadas por la empresa, en virtud a lo anterior se determina dejar una observación administrativa. | Escribir a todas las dependencias de la Empresa que prestan Servicios Conexos como ventade medirores, certificaciones, geófonos, venta de agua en Bloquey otros, exortandolos para que le den estricto cumplimiento al prodedimiento que tiene establecido el IBAL S.A. ESP. OFICIAL, para la prestación y facturación de este tipo de servicios. Lo mismo para el caso de los servicios de Acueducto y Alcantarillado que presta la Empresa a los barrios subnormales cuyos Usuarios no estan matriculados con la empresa. Tambien se presentará proyecto de depuración Comité de Saneamiento al Sistema contable de la Emprescon el fin de legalizar las partidas conciliatorias del presente hallázgo y que tengan una antiguedad superior aun año. | TESORERIA | 07/09/2020 al 30/04/2021 | Oficios embiados a las dependencias de la Empresa que manejan servicios Conexos. | Notas contables relacionadas en el proyecto de depuración / notas contables legalizadas
12 | Estados Contables. Debilidades en registros contables, Activos – Bancos. Revisadas las conciliaciones bancarias, se observa que el día 13 de diciembre de 2019 se aplicó un descuento en la cuenta de ahorros AV VILLAS No. 401-28528- 3 por la suma de $ 80.000.000 con la descripción de “Debito pago embargo Ibagué principal”, sin embargo, esa erogación no se incluye dentro del rubro “Litigios y Demandas” (Pasivo) en el que no se evidencia dicha suma en el mes de diciembre, ni se hace alusión a la misma en las notas a los estados financieros pese a encontrarse expresamente relacionada en Conciliación Bancaria de Tesorería del mes de diciembre de 2019 como “Embargo”, atentando contra los criterios de reconocimiento, registro de ajustes contables y análisis, verificación y conciliación de la información contemplados en el Procedimiento de Control Interno Contable de la Contaduría General de la Nación, mediante el cual se orienta la gestión administrativa necesaria para garantizar la producción de información financiera con las características fundamentales de relevancia y representación fiel. La anterior situación permite evidenciar deficiencias dentro del proceso de Gestión Financiera, específicamente en la actividad denominada “Ejecución de procesos contables internos de hechos económicos”, el cual se activa a partir del informe de litigios y demandas, así como la falta de gestión administrativa de los responsables del proceso (Jefe de Grupo Financiero – Jefe de Sección de Contabilidad e Impuestos), el cual tiene como uno de sus objetivos conducir de una manera oportuna y confiable a un correcto registro y control de los recursos financieros de la Empresa y que al no adelantarse en forma adecuada genera una incertidumbre en el registro contable respecto a esa erogación. En virtud a lo anterior, se determina dejar una observación administrativa. | Revelar en las notas a los estados financieros los hechos más relevantes ocurridos durante el periodo contable | CONTABILIDAD E IMPUESTOS | 07/09/2020 al 30/04/2020 | 100% de la revelacion en las notas a los estados financieros de los hechos mas relevantes ocurridos durante el periodo contable | Registro de las operaciones de la empresa antes del cierre del periodo contable.
13 | Estados contables. Debilidades en registros contables, Activos – Bancos, cuentas bancarias de convenios. Revisados los conceptos de cuentas Bancarias, se evidencia que en diez (10) cuentas no se hace alusión a que giros ordinarios de la entidad corresponden, ni se exponen los conceptos en las revelaciones de la destinación de esos recursos, los cuales corresponden a convenios que datan desde los años 2007 a 2016, desconociendo su destino final y su nivel de ejecución e imposibilitando catalogar los mismos como inversión o gasto, asi (Tabla Informe definitivo). Lo anterior permite evidenciar la falta de gestión y seguimiento por parte del IBAL S.A E.S.P OFICIAL, en la suscripción, ejecución y liquidación de los convenios, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de la empresa.Por lo anterior se determina dejar una observación administrativa. | A partir de la suscripcion del plan de mejoramiento, se iniciara junto con los supervisores de los contratos y convenios por liquidar y aquellos de contratos con anticipos pendientes por legalizar un trabajo arduo por depurar estas partidas de los estados financieros de la empresa, realizandose la misma de la siguiente manera: 1.- Por parte de la secretaria general, se procedera a estructurar una base de datos en donde se tengan los datos del contrato y/o convenio, objeto, valor, supervisor y valor pendiente por depurar. 2.- Consolidada esta base de datos se procedera por parte de la secretaria general a oficiar a los supervisores de los contratos y convenios para que procedan con el tramite administrativo que les corresponde es decir liquidar los contratos y convenios que tengan a su cargo y deberan presentar un informe con balance financiero y administrativo del mismo. 3.- Se presentara ante el comite de conciliacion de la empresa una propuesta de POLÍTICA DE DEFENSA JUDICIAL EN MATERIA DE PROCESOS POS CONTRACTUAL, la cual busca establecer un mecanismo que nos permita cerrar de manera contable estos contratos y convenios, máxime cuando en la mayoría de estos se ha superado el término máximo de caducidad de la acción de controversias contractuales,que de acuerdo a lo definido por el Consejo de Estado es de dos (2) años. | SECRETARIA GENERAL Y SUPERVISORES DE CONVENIOS Y CONTRATOS PENDIENTES POR LIQUIDAR | 07/09/20 al 30/04/21 | 1.- 100% de la elaboracion de base de datos que contenga relacion de contratos y convenios pendientes de legalizar y aquellos en donde hayan anticipos por legalizar. 2.- 100% de la emision de las comunicaciones a cada uno de los supervisores de los contratos y convenios pendientes de legalizar y aquellos en donde hayan anticipos por legalizar. 3.- Presentacion ante el comite de conciliacion de la propuesta de POLÍTICA DE DEFENSA JUDICIAL EN MATERIA DE PROCESOS POS CONTRACTUAL. | 1.- Base de datos de contratacion. 2.- Oficios remitidos a los supervisores de los contratos y convenios pendientes de legalizar y aquellos en donde hayan anticipos por legalizar. 3.- Politica de defensa juducial en materia de procesos pos contractuales, presentada ante el comite de conciliacion del IBAL.
14 | Estados Contables. Debilidades en el manejo de la cartera. Se evidencia que durante la vigencia 2019, la Oficina de Recuperación de Cartera de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL profirió los veinticinco (25) actos administrativos de depuración de valores que a continuación se relacionan y que corresponden a la cartera en mora con más de diez (10) años de antigüedad por operar el fenómeno de la prescripción de la acción de cobro de conformidad con el Estatuto Tributario, al no ser factible demandar por vía ordinaria el cumplimiento de las obligaciones del contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios. (Cuadro 1 informe Definitivo). Así mismo, durante la vigencia 2019, el Comité de Normalización de Cartera y Depuración de la Facturación Oficina de Recuperación de Cartera de la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en el marco de su competencia (Capitulo Cuarto – “CARTERA EN MORA CON MAS DE DIEZ AÑOS DE ANTIGÜEDAD” Núm.2 del Reglamento Interno de Recaudo y Normalización de Cartera), mediante las tres (3) actas que a continuación se relacionan, aprobó y autorizó la depuración de valores iguales o superiores a los diez (10) SMMLV, los cuales contaban con más de diez (10) años de antigüedad al operar el fenómeno de la prescripción de la acción de cobro de conformidad con el Estatuto Tributario y no ser factible demandar por vía ordinaria el cumplimiento de las obligaciones del contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios. (Cuadro 2 Informe Definitivo) Lo anterior permite determinar que los encargados de realizar la gestión de cobro o gestión de cartera durante el periodo comprendido entre el año 2009 y el 20 de junio de 2013 no realizaron las actividades suficientes encaminadas a conservar los recursos de la empresa y que a partir de la expedición de la Resolución No.612 del 20 de junio de 2013 – “Por medio del cual se adopta el reglamento interno de recaudo y normalización de cartera del IBAL S.A. E.S.P”, se presentaron deficiencias en el procedimiento de normalización de cartera adoptado (Modificado por la Resolución No.454 del 30 de mayo de 2019 “Por medio de la cual se adopta el manual de gestión de cartera y el procedimiento administrativo de cobro coactivo del IBAL S.A. E.S.P.”) durante el periodo comprendido entre el año 2013 y 2019, labores y procedimiento que de haberse aplicado de forma eficiente habrían evitado la pérdida de esos valores depurados mediante los actos administrativos y actas de comité relacionados y que de continuar siendo inefectivo este último, seguirá causándose lesiones al patrimonio público de la empresa, como se evidenció en información suministrada al grupo auditor en la que se relaciona una cifra “susceptible de depuración por cartera mayor a diez años” que asciende a $575.339.923. Las deficiencias referidas denotan una gestión fiscal ineficaz o ineficiente por parte de los encargados de realizar la gestión de cobro o gestión de cartera durante el periodo comprendido entre el año 2009 y el 20 de junio de 2013 y en adelante, de la Sección de Recuperación de Cartera en la etapa de cobro pre-jurídico y persuasivo, así como del Profesional de Cobro Coactivo en la etapa de cobro coactivo, quienes por omisión no desplegaron oportunamente las actividades administrativas o jurídicas tendientes a evitar la referida depuración con la finalidad de conservar los recursos de la empresa, lo cual generó una presunta lesión al patrimonio público, de conformidad con lo establecido en el Art.6º de la Ley 610 de 2000 por la suma de Dieciocho Millones Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Noventa y Un Pesos ($18.555.091) M/Cte, representada en el menoscabo, disminución, detrimento o pérdida de los recursos públicos. (Cuadro 3 Informe Definitivo). | 1. Enviar oficio a la Secretaria General para que revise y apruebe el proyecto de resolucion " por medio del cual se adopta el procedimiento administrativo para la terminacion del contrato de condiciones uniformes y el corte del servicio definitivo por incumplimiento en el pago del servicio de acueducto y/o alcantarillado"; con el fin de evitar que la cartera supere el termino de 5 años y por tanto sea procedente la ejecucion a traves del procedimiento administrativo de de cobro coactivo. 2. Requerir al comité técnico financiero y de sostenibilidad contable para que decida de fondo sobre los proyectos que se les ha radicado con cartera en mora entre 5 y 10 años, mediante los actos administrativos No. 420- 3901 de 26 de septiembre de 2019, 420- 5284 de 11 de diciembre de 2020, 420- 5314 de 13 de diciembre de 2019, 420-5497 de 23 de diciembre de 2019, 420- 1420 de 6 de mayo de 2020 y 420- 2058 de 3 de agosto de 2020; cumpliendo con lo estipulado en el art. 106 de la Resolución No. 454 de 30 de mayo de 2019; con el fin de que este emita el respectivo concepto sobre la viabilidad de castigar o dar de baja de los estados financieros, o de lo contrario que se inicie el respetivo proceso ante la justicia ordinaria y de esta manera evitar que esta cartera supere los 10 años de mora. | GESTION CARTERA | 07/09/2020 al 30/04/2021 | 1. 100% de los requerimientos radicados a: *un oficio a la Secretaria General. *un oficio al Comité Tecnico Financiero y de Sostenibilidad Contable | ( oficios enviados / Dos oficios radicados) *100
15 | Estados Contables. Activos – Propiedad Planta y Equipo, pago irregular de Impuesto Predial.SSe evidencia que durante la vigencia 2019 el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL efectuó el pago del impuesto predial de los predios que a continuación se relacionan, por un valor de $14.878.000 (Valor reportado por contabilidad), pese a la exoneración concedida por el Concejo Municipal de Ibagué mediante Acuerdo No.039 del 22 de diciembre de 2016: (Cuadro 1 Informe definitivo). Así las cosas, lo expuesto anteriormente permite determinar que se presentan deficiencias en el proceso de titularización de los bienes antes relacionados, los cuales en su gran mayoría, si bien los usufructúa, aún no son de su propiedad, pese a las observaciones dejadas por este ente de control en auditorías de vigencias anteriores y que de haberse efectuado, evitaría que incurriera en el pago del Impuesto Predial Unificado, afectando las finanzas de la empresa, toda vez que el citado acuerdo del Concejo Municipal exoneró de dicho impuesto y de la sobretasa ambiental los inmuebles de propiedad del IBAL S.A. E.S.P. por el término de diez (10) años, siendo el único requisito para tal fin, que se aporte anualmente el registro del inmueble. La anterior afirmación se sustenta en los datos obtenidos de las facturas de impuesto predial que a continuación se relacionan, en virtud de las cuales se realizó el respectivo pago: (Cuadro 2 Informe definitivo). El pago del impuesto predial y de la sobretasa ambiental de los predios relacionados denota una indebida gestión fiscal por parte de la Secretaría General, dependencia en la cual no se desplegaron efectivamente las actividades económicas o jurídicas tendientes a evitar el referido gasto con la finalidad de conservar los recursos de la empresa, generando un gasto indebido que se traduce en una presunta lesión al patrimonio público, de conformidad con lo establecido en el Art.6º de la Ley 610 de 2000 por la suma de Catorce Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Pesos M/C ($14.878.000), representada en el menoscabo o disminución de los recursos públicos, generando una presunta responsabilidad disciplinaria por inobservancia de lo contemplado en el acuerdo 039 de 2016 e incumplimiento de los deberes en contravía de lo previsto en el numerales 1° y 2° del artículo 34 de la ley 734 de 2002. | Ambiente Fisico: Se realizara solicitud al area juridica para que establezca la titularidad de los bienes pendientes de legalizar de la empresa IBAL S.A. OFICIAL y asi solicitar la exoneracion para el pago de impuesto predial.Secretaria General: Frente a cada uno de los predios pendientes de legalizar y conforme lo reportado por l dependencia de Servicios Generales, se realizará una revisión documental de las actuaciones surtidas a la fecha frente a cada uno de ellos, para continuar adelantando los trámites necesarios para la titulación a nombre del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. Una vez recopilada la información de los trámites existentes en la empresa frente a cada predio, se realizará reparto de los predios pendientes de titulación a los abogados externos de la empresa, con el fin de que por parte de ellos se realice una gestion efectiva con el seguimiento de la secretaria general para obtener la documentacion necesaria ante las autoridades que corresponda y/o instaurar ante la jurisdicción judicial, las demandas de pertenencia en los predios que asi lo requieran, conforme los soportes documentales suministrados por el IGAC, Instrumentos Públicos Notarías y demás entes requeridos. De dichas actuaciones se llevará por parte de la secretaria general un control en la base de datos de los predios. | GRUPO AMBIENTE FISICO Y SERVICIOS GENERALES, SECRETARIA GENERAL Y ABOGADOS EXTERNOS | 07/09/2020 al 30/06/2021 | Ambiente Fisico: 100% oficio realizado a la oficina de secretaria general, solicitando inicar las actuaciones de titularidad de los bienes pendienes de legalizar de la empresa. Secretaria general: 100% de la identificación de los predios pendientes de legalizar y diagnóstico de requisitos y documentos faltantes para que se legalicen y 30% de los predios que estan pendientes por legalizar, debidamente legalizados. | Ambiente Fisico: Oficio remitido a la secretaria general solicitando inciar las actuaziones de titularidad de los bienes pendientes de legalizar de la empresa.Secretaria General: Diagnóstico de los predios que están pendiente por legalizar , y el 30% de los predios pendientes por legalizar, debidamente legalizados. | El plazo de esta acccion correctiva se justifica teniendo en cuenta que el tramite para legalizar los predios sobre los cuales aun la empresa no tiene la titularidad, ha sido bastante dispendioso y no depende unicamente de la gestion del IBAL, intervienen diversas entidades como el IGAC con las que ha sido muy dificil lograr acceder a la informacion, por ello el recopilar toda la informacion requerida genera demoras en el inicio de las actuaciones judiciales requeridas para iniciar el proceso de titularidad de los predios.
16 | Estados Contables. Activos – Propiedad Planta y Equipo, inconsistencias en inventarios. Al revisar el ítem “Propiedad Planta y Equipo (PPE)”, el cual para la vigencia 2019 tuvo un valor de $275.910.727.485, suma que de manera ineludible es afectada tanto la vida útil, como su depreciación a través del tiempo de todos los elementos que conforman esta cuenta. En cada vigencia se debe realizar una actualización de los inventarios y algunos bienes o activos en un momento dado se podrían dar de baja cuando no cumpla con los requerimientos establecidos y según lo expresado en el Manual de Política Contable adoptado por la entidad IBAL S.A. E.S.P, se debe revelar, según lo contemplado en dicho manual donde estipula lo siguiente: (1 Principio de Reconocimiento 2. Medición Inicial 3. Medición Posterior 4. Depreciación, valor residual y vidas útiles.) para que se reconozca como PPE. Esto se puede presentar cuando el elemento se disponga o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros o por su uso o enajenación. Con este preámbulo normativo y teniendo en cuenta lo evidenciado físicamente en donde la empresa tiene almacenado por presumir inservibles elementos devolutivos sin un control de caracterización (Identificación, estado, número de unidades) catalogados como “área de bajas” el cual aún se encuentran dentro de los inventarios de elementos devolutivos con un valor estimado en libros contables, pero que en realidad y después de la verificación realizada por el grupo auditor, no estaría cumpliendo con lo establecido en el Manual de Política Contable “Depreciación, valor residual y vida útil” que literalmente reza: “ (…) IBAL S.A E.S.P OFICIAL distribuirá el valor inicialmente reconocido de una partida de propiedades, planta y equipo entre sus partes significativas con relación al costo total del mismo y las depreciará en forma separada. Estas partes significativas se conocen como componentes del elemento de propiedades, planta y equipo y pueden estar constituidas por piezas, repuestos, costos por desmantelamientos o inspecciones generales (…)”; siendo así y con la verificación de elementos hallados (registro fotográfico) el cual no se tiene caracterizado, para este grupo auditor hay una clara desestimación de la metodología para que dichos elementos estén dentro de unos inventarios valorizados, generando una incertidumbre respecto al valor real, al cual se le debe dar de baja a dichos elementos hallados y del cual tiene una incidencia directa sobre la cifra revelada dentro del ítem propiedad planta y equipo en los Estados Financieros por $275’910.727.485. Adicionalmente, realizado el análisis por parte del equipo auditor, se determina una subestimación en dichos valores de la PPE, toda vez que en la actualidad hay equipos devueltos que ya contarían para la depreciación total y que aún están en servicio, en virtud a la vida útil adicional y/o al valor residual para la entidad, el cual se revela en los inventarios, el cual se debería estimar y se debería incorporar nuevamente a los Estados Financieros tal como se indica dentro del Manual de Política Contable el cual reza: “(…) El valor residual de la propiedad, planta y equipo es el valor estimado que La IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL podría obtener actualmente por la disposición del elemento después de deducir los costos estimados por tal disposición si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. Si La IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL considera que durante la vida útil del activo, se consumen los beneficios económicos del mismo en forma significativa, el valor residual puede ser cero; de lo contrario, La IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL estimará dicho valor (…)”, caso este que presuntamente no se está dando dentro de la PPE de la entidad IBAL S.A. E.S.P., por lo que se determina que para la vigencia 2019 la entidad IBAL S.A. E.S.P, no adoptó la normatividad vigente relativa al saneamiento contable del ítem de PPE como ampliamente se expuso con anterioridad, máxime cuando esta misma observación fue realizada por el equipo auditor de la oficina de control interno de la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. En virtud de lo anterior, se determina dejar una observación administrativa. | Dar cumplimiento al "Manual de Política Contable" en cuanto a la Depreciación, valor residual y vida útil de los elementos que contienen la cuenta Propiedad Planta y Equipo, fortaleciendo la metodología para la valorizacion de estos inventarios, estableciendo el valor real de los mismos y proceder a darlos de baja y dar correcto almacenamiento a los elementos devolutivos indicando su identificación, estado, número de unidades y catalogar el espacio destinado para ello como: “AREA DE BAJAS” | ALMACEN | 07/09/2020 al 31/12/2020 | 100% de los elementos devolutivos que con corte a la fecha de inicio del proceso se encuentren trasladados y en el area y listado de elementos a dar de baja | numero de elementos devueltos para traslado a bodega de bajas / numero de elementos dados de baja
17 | Estados contables. Debilidades en el recaudo a favor de terceros, por incertidumbre contable en saldos bancarios de convenios y otros. (Cuadro 1 Informe Definitivo) Se evidencia un incremento de este rubro (PASIVO) el cual si bien es cierto no corresponde a desembolsos de recursos propios de la entidad, si son un factor de liquidez para la entidad, pues estos recursos fueron recibidos con anterioridad y no se entiende por qué no se incluyeron ni se revelaron de una manera clara en las Notas a los Estados Financieros, tal como lo contempla el Manual de Políticas Contables del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. Así mismo, realizando un seguimiento al libro Auxiliar de esta cuenta se pueden evidenciar valores correspondientes a “convenios de años del 2007 a 2016” los cuales reiteramos no se evidencia claramente el origen de dichos convenios ni de qué clase de inversión se trataría y menos los niveles de ejecuciones de dichos convenios ligados con la entidad IBAL S.A. E.S.P. y que a continuación pasamos a identificar así: (Cuadro 2 Informe Definitivo). En virtud a lo antes expuesto, no se entiende por qué la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL no ha depurado de la contabilidad estos valores prácticamente irrisorios y que tienen más de 4 años, saldos que solo generan un desgaste contable y administrativo para la gestión de las divisiones que en ellas están inmersas. Así mismo, la entidad no está mostrando la realidad de los hechos económicos creando una incertidumbre en los estados financieros, revelando inobservancia a lo establecido en el numeral 2.2.1 respecto al principio de reconocimiento y 2.2.1.4 en lo que tiene que ver con el principio de registro, como también el numeral 2.2.2.2 que se refiere al registro de ajustes contables, por el ultimo el numeral 3.2.14 respecto del análisis, verificación, y conciliación de la información, todos estos numerales del manual de procedimiento para la evaluación del control interno contable, adoptado mediante Resolución No.193 de 2016. En virtud de lo anterior, este ente de control determina una observación administrativa. | A partir de la suscripcion del plan de mejoramiento, se iniciara junto con los supervisores de los contratos y convenios por liquidar y aquellos de contratos con anticipos pendientes por legalizar un trabajo arduo por depurar estas partidas de los estados financieros de la empresa, realizandose la misma de la siguiente manera: 1.- Por parte de la secretaria general, se procedera a estructurar una base de datos en donde se tengan los datos del contrato y/o convenio, objeto, valor, supervisor y valor pendiente por depurar. 2.- Consolidada esta base de datos se procedera por parte de la secretaria general a oficiar a los supervisores de los contratos y convenios para que procedan con el tramite administrativo que les corresponde es decir liquidar los contratos y convenios que tengan a su cargo y deberan presentar un informe con balance financiero y administrativo del mismo. 3.- Se presentara ante el comite de conciliacion de la empresa una propuesta de POLÍTICA DE DEFENSA JUDICIAL EN MATERIA DE PROCESOS POS CONTRACTUAL, la cual busca establecer un mecanismo que nos permita cerrar de manera contable estos contratos y convenios, máxime cuando en la mayoría de estos se ha superado el término máximo de caducidad de la acción de controversias contractuales,que de acuerdo a lo definido por el Consejo de Estado es de dos (2) años. | SECRETARIA GENERAL Y SUPERVISORES DE CONVENIOS Y CONTRATOS PENDIENTES POR LIQUIDAR | 07/09/20 al 30/04/21 | 1.- 100% de la elaboracion de base de datos que contenga relacion de contratos y convenios pendientes de legalizar y aquellos en donde hayan anticipos por legalizar. 2.- 100% de la emision de las comunicaciones a cada uno de los supervisores de los contratos y convenios pendientes de legalizar y aquellos en donde hayan anticipos por legalizar. 3.- Presentacion ante el comite de conciliacion de la propuesta de POLÍTICA DE DEFENSA JUDICIAL EN MATERIA DE PROCESOS POS CONTRACTUAL. | 1.- Base de datos de contratacion. 2.- Oficios remitidos a los supervisores de los contratos y convenios pendientes de legalizar y aquellos en donde hayan anticipos por legalizar. 3.- Politica de defensa juducial en materia de procesos pos contractuales, presentada ante el comite de conciliacion del IBAL.
18 | Estados Contables. Gastos – Sanciones y Silencios Administrativos. Se evidenció que durante la vigencia 2019, se afectó el rubro de “Otros Gastos”, específicamente en el ítem denominado “Sanciones Silencio Administrativo Positivo”, en donde se realizaron erogaciones por valor de Once Millones Novecientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Setenta y Un Pesos M/C ($11.918.471), correspondiente a las siguientes sanciones impuestas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, conforme lo informado por el Profesional Especializado Grado 03 – Gestión Atención al Cliente y P.Q.R. (E) del IBAL mediante Oficio No.430-04048 del 17 de marzo de 2020: (Cuadro 1 Informe Definitivo). La sanción en la modalidad de multa impuesta al IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, respecto al caso de GUILLERMO MILLAN LOPEZ, se da por el Silencio Administrativo Positivo relacionado con la petición presentada por el referido usuario, como se evidencia en la lectura de la parte considerativa de la Resolución No.20185290745382 del 12 de marzo de 2019 proferida por la Dirección General Territorial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, concretamente por la falta de respuesta en debida forma de la petición instaurada el 14 de febrero de 2018, la cual fue emitida por fuera del término dispuesto en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, subrogada por el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995, situación que permite evidenciar el incumplimiento de las siguientes funciones, de conformidad con lo establecido en el Manual de Funciones de la Empresa, adoptado mediante Resolución No.755 del 03 de agosto de 2018: (Cuadro 2 Informe Definitivo). La sanción en la modalidad de multa impuesta al IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, respecto al caso de CARMEN EMILSEN PINTO, se da por el Silencio Administrativo Positivo relacionado con la petición presentada por la referida usuaria, como se evidencia en la lectura de la parte considerativa de la Resolución No. 20198000005415 del 12 de marzo de 2019, proferida por la Dirección General Territorial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, concretamente por no haber notificado a la usuaria mediante aviso, al no haberse presentado a notificarse personalmente, incumpliendo con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, subrogada por el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995, situación que permite evidenciar el incumplimiento de las siguientes funciones, de conformidad con lo establecido en el Manual de Funciones de la Empresa, adoptado mediante Resolución No.755 del 03 de agosto de 2018: (Cuadro 3 Informe Definitivo).Analizadas las situaciones particulares que dieron lugar a la multas antes relacionadas, se puede determinar que el Profesional Especializado – Nivel 3, el Profesional Universitario – Nivel 1 y el Técnico – Nivel 3 de la Dirección Comercial y Servicio al Cliente, así como el Auxiliar Administrativo – Nivel 4 de la Dirección Comercial – Grupo Gestión de Atención al Cliente y PQR (Envío de correo y Notificaciones), no cumplieron eficientemente con las labores a su cargo, especialmente las antes relacionadas, las cuales de haberse desplegado de forma efectiva emitiendo una respuesta en debida forma, dentro del término dispuesto en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 (subrogada por el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995) y realizando las respectivas notificaciones, habrían evitado la imposición de las multas por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Las falencias en el Proceso de Gestión Comercial, específicamente en el Subproceso de Gestión Atención al Cliente y PQR antes expuestas, denotan una gestión fiscal ineficaz e ineficiente por parte de los funcionarios antes relacionados y que hacen parte de ese proceso, quienes debían desplegar las actividades administrativas correspondientes para evitar la configuración del Silencio Administrativo Positivo que ocasionó la imposición de multas por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, generando una presunta lesión al patrimonio público, de conformidad con lo establecido en el Art.6º de la Ley 610 de 2000 por la suma de Once Millones Novecientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Setenta y Un Pesos M/C ($11.918.471), representada en el menoscabo, disminución o detrimento de los recursos públicos del IBAL. Así las cosas, las situaciones fácticas antes mencionadas dan lugar a la configuración de una observación administrativa con presunta incidencia fiscal por valor de $11.918.471. | 1. Requerir Secretaria General y a la Dirección Adminsitrativa para que inicie y lleve a cabo el proceso de contratación de correo eelctronico certificado (Certimail), a fin de fortalecer el proceso de comunicación de los actos administrativos, el cual permitirá minimizar lo silencios administrativos por indebida notificación . 2. solicitar a la oficina de Gestión Documental para que expida el instructivo del proceso de correspondencia de las peticiones, quejas y recursos, desde su recepción por los diferentes canales de comunicación de la empresa (presenciales, digitales y telefonicos), hasta la notificación del acto por medio del cual le da respuesta a los mismos, cuyo fin es lograr la adecuda fecha de radicación para el computo de terminos de respuesta y así evitar la ocurrencia de silencios administrativos positivos, por respuesta tardía , de conformidad con lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley 142 de 1994). 3.Solicitar a la oficina de Gestión de Talento Humano, una capacitación formal sobre el procedimietno para la contestación de los diferentes PQRs que se radican en la Empresa: términos de respuesta, proceso de notificación, contestación oportuna y de fondo, manejo y guía del expediente, con ello evitar investigación por silencio admimnistrativo positivo. Capacitación que debe ser dirigida a las oficinas, Gestión Atención al Cliente, Gestión Cartera, Gestión Control Perdidas, Gestión Matriculas, Gestión Alcantarillado, Gestión Acueducto, Dirección Operativa, y demas que realicen trámites administrativos de respuesta a los diferentes derechos de petición. 4. Requerir a la oficina de Gestión Documental, para la creación de un archivo digital de la empresa con el fin de centralizar, custodiar, guardar y proteger los documentos de las peticiones, quejas y recursos recibidas por los usuario,s al igual que los actos administrativos y demas documentos que que se expidan con ocasion a las misma. El archivo digital se utilizaría con el fin de contar con un expediente completo y electrónico, teniendo acceso a la información de manera completa y detallada de cada expediente; y así evitar silencios administrativos por falta de respuesta de fondo. | GESTION ATENCION AL CLIENTE Y PQR | 07/09/2020 al 30/04/2021 | 1. 100% de los requerimientos radicados a: : - Un oficio Dirigido a Secretaría General y Dirección Administrativa. - Dos Oficios Dirigidos a Gestión Documental - Un Oficio Dirigidos a Gestión Talento Humano | (Requerimientos Radicados / 4 Oficios Enviados ) X 100%
19 | Estados Contables. Gastos – multas.Se evidenció que durante la vigencia 2019, se afectó el rubro de “Otros Gastos”, específicamente en el ítem denominado “Multas”, en donde se realizó erogación por valor de Ochenta Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Veintiséis Pesos M/C ($80.467.926), correspondiente a sanción de multa impuesta por el Superintendente Delegado para Acueducto y Alcantarillado y Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante Resolución SSPD- 0184400028855 del 23 de marzo de 2018, la cual se pagó mediante Orden de pago No.201903534 del 18 de marzo de 2019, como consta a su vez en Comprobante de Egreso No. CE2019027 de la misma fecha. (Cuadro 1 Informe Definitivo). Según lo consignado en la Resolución de la SSPD, la sanción de multa tuvo lugar por los siguientes incumplimientos: “(i) Falla en la prestación del servicio de alcantarillado en la ciudad de Ibagué por falta de mantenimiento en las redes e instalaciones”“(ii) Omisión en contar con un manual de operación y de mantenimiento el sistema de alcantarillado de conformidad con lo establecido en los artículo 199 y 2002 de la Resolución 1096 de 2000 expedida por el Ministerio de Desarrollo Económico”. El primer incumplimiento, conforme apartes textuales de la citada resolución, se da por la no realización del “(…) mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de alcantarillado de la Urbanización La Esperanza”, “(…) a pesar de las reiteradas solicitudes de los usuarios, lo que puso en riesgo la operación de la empresa y la calidad del servicio ofrecido por esta.”, situación que permite evidenciar el incumplimiento de las siguientes funciones, de conformidad con lo establecido en el Manual de Funciones de la Empresa, adoptado mediante Resolución No.755 del 03 de agosto de 2018: (Cuadro 2 Informe Definitivo). Respecto al segundo incumplimiento, se consignó textualmente en la citada resolución, lo siguiente: “(…) claramente el IBAL S.A. E.S.P. – OFICIAL no cumplió con lo dispuesto en los artículos 199 y 202 de la Resolución No.1096 de 2000, al no contar con los respectivos manuales de operación y mantenimiento para la prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado, con lo cual desconoció las normas jurídicas aplicables, sin que ello pueda ser desvirtuado por unas acciones posteriores que la empresa investigada afirma que va a adelantar”, situación que permite evidenciar el incumplimiento de las siguientes funciones, de conformidad con lo establecido en el Manual de Funciones de la Empresa, adoptado mediante Resolución No.755 del 03 de agosto de 2018: (Cuadro 3 Informe Definitivo). Analizadas las situaciones particulares que dieron lugar a la sanción de multa impuesta por el Superintendente Delegado para Acueducto y Alcantarillado y Aseo, se puede determinar que el Director Operativo y el Gerente General, no cumplieron eficientemente con las labores a su cargo, especialmente las antes relacionadas, las cuales de haberse desplegado de forma efectiva, realizando el mantenimiento preventivo y correctivo necesario y oportuno a las redes de alcantarillado de la Urbanización la Esperanza e implementando el manual de operación y mantenimiento para la prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado,respectivamente, habrían evitado la imposición de las multas por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.Las falencias en el Proceso de Gestión de Alcantarillado, denotan una gestión fiscal ineficaz e ineficiente por parte de los funcionarios antes relacionados, quienes debían desplegar las actividades administrativas correspondientes para evitar la configuración de la falla en el servicio y la omisión de la Resolución No.1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico, incumplimientos que dieron lugar a la imposición de la sanción de multa por parte de la Superintendencia delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, generando una presunta lesión al patrimonio público, de conformidad con lo establecido en el Art.6º de la Ley 610 de 2000 por la suma de Ochenta Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Veintiséis Pesos M/C ($80.467.926), representada en el menoscabo, disminución o detrimento de los recursos públicos del IBAL. Se observa que el IBAL S.A. E.S.P. Oficial, obtuvo una utilidad por valor de $9.330.876.221 para la vigencia fiscal 2019.Así las cosas, las situaciones fácticas antes mencionadas dan lugar a la configuración de una observación administrativa con presunta incidencia fiscal por valor de $80.467.926. | Evaluar mediante las inspecciones de red los estados de las redes de acantarillado para determinar las viabilidades y efectuar programaciones en los respectivos mantenimientos, teniendo en cuenta los derechos de peticion y solicitudes realizadas por los usuarios. Realizar las gestiones tanto administrativas como operativas dentro del alcance misional para brindar a la comunidad ibaguereña el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado, por lo cual se debe generar contrato(s) para el mantenimiento de las redes de alcantarillado. Evaluar y priorizar las redes sanitarias que se encuentren en mal estado y que esten afectando tanto el bienestar como la salubridad de los usuarios, siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados por la empresa y se encuentren dentro del perimetro hidro sanitario. Ejecutar la respectiva supervision para asegurar que se cumplan con la normatividad y el correcto manejo de los recursos. | DIRECCION OPERATIVA | 07/09/2020 al 01/12/2020 | Mejorar las redes de alcantarillado que requieran la reposicion teniendo en cuenta el POIR que se cuenta para cada vigencia. | cantidad de red de alcantarillado cambiada/cantidad total de redes de alcantarillado que deben cambiarse
20 | Debilidades en la remisión de estudios al Comité de Conciliación.Se evidenció que los abogados externos del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL no remiten al Comité de Conciliación de la entidad los estudios relacionados con la viabilidad de iniciar o no las acciones de repetición de la totalidad de los procesos judiciales que son fallados en contra de la entidad, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al pago de la sentencia o conciliación, término concedido al Comité de Conciliación para adoptar una decisión (Artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015).Lo anterior teniendo en cuenta que una vez trasladados esos estudios de viabilidad, le corresponde a los miembros del Comité de Conciliación, en ejercicio de las funciones a su cargo contempladas en la Resolución No.933 del 26 de septiembre de 2018, determinar si el daño antijurídico que dio lugar a la condena, se dio como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor, ex- servidor público o particular en ejercicio de funciones públicas de la empresa y adoptar la decisión de iniciar o no el proceso de repetición.Así mismo, de ser procedente la acción, la demanda debe presentarse dentro de los dos (2) meses siguientes a esa decisión (Artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015), sin pasar por alto que el representante cuenta con seis (6) meses, contados a partir del pago total o pago de la última cuota efectuado por la entidad, para interponer la misma, so pena de incurrir en causal de destitución (Parágrafo 2º Art.8º Ley 678 de 2001). | Se continuará remitiendo los oficios a los abogados externos, solicitando el estudio de acciones de repetición con ocasión a los pagos realizados por concepto de sentencias y conciliaciones y la secretaria general, realizará el seguimiento, con el fin que se lleve a cabo ante el comité técnico de conciliación dicho estudio, dentro de los 4 meses siguientes al pago. | SECRETARIA GENERAL | 07/09/2020 al 31/12/2020 | 100% de presentación estudios de viabilidad acción de repetición dentro del termino legal establecido ante el comité de conciliación por parte de los abogados externos, de los procesos en los cuales se canceló alguna suma de dinero por concepto de sentencias o conciliaciones | Fichas técnicas y pressentación de casos ante el comité de conciliación
PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2018
1 | Debilidades en la Publicación del SECOP y asignación de interventoría. En los contratos de obra de la muestra optima seleccionada para la auditoria regular de la vigencia 2018, se evidencio mediante la plataforma del SECOP, que la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL, no publico dentro de los términos establecidos por la normatividad vigente y lo estipulado en el manual de contratación de la empresa, el cual indica que todos los documentos del proceso de contratación deben de publicarse dentro de los tres días siguientes a su expedición. Así mismo, este ente de control evidencio que tanto el manual de contratación como el manual de interventoría de la empresa, determinan que para los contratos que se celebren y cuya modalidad sea de obra se hace necesario que los mismos cuenten con interventoría y supervisión, sin embargo, en la vigencia 2018 la empresa tan solo contrato interventoría para uno (1) de los veintitrés (23) contratos de obra de la muestra seleccionada. Así mismo, es evidente que la supervisión es insuficiente para este tipo de contratos los cuales requieren una trazabilidad bien definida, un control de los procesos que no pueden ser supervisados de manera simple, sino que deben tener dentro del marco de transparencia un control detallado por parte de un ente externo que se dedique exclusivamente a la interventoría del contrato. No se halló evidencia de un ente externo que pudiera dar fe en los controles de calidad que se deben efectuar para una obra de estas características. Como consecuencia de la omisión administrativa, antes mencionada presuntamente se transgreden, el artículo 19 del decreto 1510 de 2013, articulo 3 de la Ley 1150 de 2011, circular externa N¦ 001 del 21 de Junio de 2013, expedida por Colombia Compra Eficiente, el manual de contratación de la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, en el artículo 6 numeral 6.5 concordante con el artículo 13 del mismo manual y el articulo 55 y del manual de interventoría el numeral 4, los artículos 34 numerales 1 y 2 y 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002. Lo anterior conlleva a que la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, presuntamente incurra en procesos de carácter administrativo con incidencia disciplinaria por el incumplimiento de las directrices legales. | 1- Publicar la actividad contractual de la empresa en el portal SECOP dentro del termino establecido en el manual de contratacion del IBAL, contado a partir de la fecha de entrega de la documentacion al funcionario encargado de la secretaria general. 2.- Modificar el manual de contratacion y el manual de interventoria y supervision del IBAL. | SECRETARIA GENERAL | 07/09/2020 al 30/10/2020 | 1- 100% de la publicacion en el portal SECOP, dentro del termino establecido en el manual de contratacion del IBAL, contado a partir de la fecha de entrega de la documentacion al funcionario encargado de la secretaria general. 2- 100% presentacion del proyecto de modificacion del manual de contratacion a la gerencia y modificacion del manual de interventoria y supervision del IBAL | 1- Publicacion de la actividad contractual de la entidad en el portal SECOP 2- presentacion del proyecto de modificacion del manual a la gerencia y modificacion del manual de interventoria y supervision del IBAL.
8 | Gestion contractual. Modalidad de contratación confusa y manual de contratación desactualizado. En las carpetas de los contratos de cooperación 05,09, 13 y 15, firmados en la vigencia 2018, suscritos con Juntas de Acción Comunal, en donde las mismas aportan bienes y servicios y el IBAL aporta insumos, herramientas y pago de mano de obra con el fin de realizar mantenimiento a plantaciones forestales establecidas en diferentes veredas del Municipio de Ibagué.De acuerdo a la revisión de estos contratos, se puede apreciar que el objeto contractual y la forma de pago, como la modalidad del mismo, se realizaron con base al manual de contratación de la entidad, es decir por la modalidad de contratación directa, en lo que no se tiene reparo, sin embargo el objeto, la forma de pago y aportes, se asimila a un convenio, prestándose para confusión y además el reglamento y/o manual de contratación se encuentra desactualizado, puesto que en el mismo se hace mención al decreto 777 de 1992, mismo que se encuentra derogado por el decreto 092 de 2017, esto es en lo que concierne a los contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro. Además, se confunde para su estudio, por cuanto se adecua a los relacionados con los convenios, que no fue la modalidad utilizada, pues nótese que el IBAL aporta dineros y la Junta de Acción Comunal aporta la mano de obra, modalidad que no es compatible con los contratos de obra, servicios y otro. Por lo anterior se deja una observación de carácter administrativo por la no actualiuzacion del manual de contratación de la empresa y por cuanto la modalidad del contrato es confusa con el objeto y forma de pago utilizado en los convenios. Ello vulnera el artículo 209 de la C.N:, en virtud de que la función administrativa y publica es ineficiente e ineficaz en los temas enunciados. Hallazgo Administrativo No. 8 | Elaborar y presentar proyecto de modificacion del manual de contratacion del IBAL a la gerencia para que este lo presente ante la Junta Directiva. | SECRETARIA GENERAL | 07/09/2020 al 30/10/2020 | 100% presentacion del proyecto de modificacion del manual de contratacion del IBAL a la gerencia para que este lo presente ante la Junta Directiva. | 1- presentacion del proyecto de modificacion del manual a la gerencia para que este lo presente ante la Junta Directiva de la entidad.
9 | Gestion Contractual. Deficiencias en la planeación del Contrato No. 0164 de 2018 cuyo objeto es “SUMINISTRO DE CINCO (5) BEBEDEROS PÚBLICOS Y EL MANTENIMIENTO DE LOS CINCO (5) EXISTENTES DENTRO DE LA CIUDAD Y QUE FUERON INSTALADAS ANTERIORMENTE POR EL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, COMO UNA ESTRATEGIA DE RSE”, se evidencio inconsistencias respecto de los principios rectores que rigen todo proceso contractual, evidentemente se puede establecer un incumplimiento en las invitaciones a ofertar de los principios de planeación, selección objetiva y libre concurrencia, ya que realizan un estudio de mercado con 3 entidades, las cuales presentan una gran diferencia en cuanto a los valores cotizados por los productos y servicios, donde se escoge la cotización de más bajo valor para establecer el presupuesto oficial, después se realiza la invitación a ofertar a las mismas 3 entidades, lo que limita el proceso a que el único que se presente sea el mismo que presentó la cotización de valor más bajo, esto debido a las características técnicas de los productos requeridos y a que la diferencias de las cotizaciones se encuentran muy por encima una de otra. Hallazgo Administrativo No. 9 con incidencia Disciplinaria | Para las futuras contrataciones se debe establecer la ubicación exacta de los elementos a contratar, con el fin de garantizar que se de total cumplimiento a la planeación de los procesos y se evite manejo inadecuado de los recursos contratados. En adelanta para la escogencia de ganador de propuestas en cuanquier evaluación, se tendra en cuenta el analisis de mercado, pero solo se escogera el ganador promediando los valores resutantes del estudio de mercado | GRUPO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA Y ALMACEN | 07/09/2020 al 31/12/2020 | Establecer lugares exactos para ubicación de elementos contratados. Evaluación de propuestas teniendo en cuenta valor promedio de estudio de mercado | Procesos de evaluación cumpliendo requisitos/ Total de procesos de evaluación realizados
11 | Gestión Contractual. Deficiencias en la planeación y supervisión del contrato 096 de 2017.En el contrato No. 096 de 2017, cuyo objeto es “CONTRATAR ELABORACIÓN, PRODUCCIONY EDICIÓN DE CUATRO (4) VIDEOS INSTITUCIONALES SOBRE ESTADO DE LAS OBRAS ACTUALES Y/O REGISTRO ACTUAL DE ÁREAS INTERVENIDAS POR LA EMPRESA IBAL S.A. E.S.P OFICIAL” se evidencio inconsistencias respecto de los principios rectores que rigen todo proceso contractual, evidenciando que desde el estudio de necesidad se está identificando y describiendo que el objetivo principal de los videos a contratar, es mostrar de manera audiovisual el estado de los megaproyectos en los que está involucrada la empresa, así como también se podrá dar cuenta del estado actual, es decir, previo a las intervenciones para poder realizar un comparativo al finalizar las obras. Del mismo modo el objeto contractual enuncia que los videos van a ser sobre el estado de las obras actuales y/o registro actual de áreas intervenidas por la empresa, sin embargo, a pesar de contar con un acta de iniciación del día 25 de julio de 2017, al día 20 de noviembre de 2017, día de suspensión del contrato, no se contaba con ningún tipo de avance, ya habiendo transcurrido la mayor parte de los 4 meses de plazo de ejecución del contrato, puesto que tenía una fecha programada de terminación del 24 de 2017, la suspensión se realiza basada en que los trabajos de las obras están en fase de ejecución , que las imágenes no son suficientes para la terminación de los videos y un cambio de supervisor, que ninguno de esos motivos son circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o circunstancias ajenas a la voluntad de las partes. Así mismo, se evidencia una falta de planeación, en virtud de que este contrato se firmó el día 14 de julio de 2017, tuvo un acta de iniciación de fecha 25 de julio, una suspensión del 20 de Noviembre de 2017 y tan solo se reinicia hasta el día 30 de julio, es decir, 8 meses después de ser suspendido y en una vigencia posterior, superando el tiempo máximo de 6 meses, estipulado para la suspensiones en el manual de contratación lo que evidencia que este proceso contractual no fue coordinado, no contó con una adecuada elaboración de los estudios previos que permitiera establecer que no se contaba con las condiciones para darle viabilidad al proceso contractual, generando improvisación en el proceso contractual haciendo uso de los recursos de manera ineficiente e ineficaz , en vista a que este proceso no presenta una plena certeza y conocimiento respecto de la necesidad que pretendía solventar mediante el contrato, puesto que no se tenía claro que y como ejecutar el objeto del contrato. De otro lado, en este contrato es evidente un incumplimiento de varias de las cláusulas contractuales, la cláusula quinta, en el que se había determinado efectuar 2 pagos, uno a través de acta parcial y recibido a satisfacción de 2 de los 4 videos, acta que nunca se entregó, puesto que el contratista no cumplió con la producción de los 2 videos, razón por la cual hacen es una suspensión del contrato. La cláusula décima, en el momento que no se exigió la ejecución oportuna del objeto contratado y no iniciar las actuaciones administrativas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. Cláusula décimo primera en el sentido que de que el contratista no presentó los avances de edición de etapas distintas del proceso 30%, 60%, 90%, tampoco hizo llegar el cronograma propuesto para la grabación del video en todas las fases, no evitaron las dilaciones injustificadas y no adelantaron los trámites correspondientes en los plazos establecidos por ellos. La cláusula vigésima en cuanto a las funciones, responsabilidades y deberes del supervisor. Hallazgo Administrativo No. 11 con incidencia Disciplinaria. | Elaborar estudios de necesidad cuando se tenga la necesidad de un video, en el que se exija cronogramas de grabación para ser aprobados por las partes y velar por su cumplimiento. | COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS | 07/09/2020 al 01/12/2020 | Contratar la elaboración de video en el que se cumpla con todos los requerimientos técnicos y jurídicos. | Carpeta completa de contrato para elaboración de un video | Es una actividad que no se requiere de manera permanente por eso es difícil demostrar la acción correctiva.
15 | Gestión contractual deficiencias en el principio de anualidad y trazabilidad de los documentos soporte de los suministros adquiridos por el IBAL en el contrato No 178 de 2017.cuyo objeto es “CONTRATAR LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE RESPUESTOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL” se evidencio que para el contrato fue expedido un CDP con fecha 26 de octubre de 2017 y un CRP con fecha 27 de Diciembre de 2017 con afectación del rubro 22020108 (mantén Reparación Equipo Automotor) por valor de $150.000.000, sin embargo este contrato tuvo acta de inicio el día 3 de enero de 2018. Como se inició en una nueva vigencia ellos expiden un nuevo CDP y CRP de fecha 6 de febrero de 2018 y afectando el rubro 22020119 (Cuentas por pagar costos operativos) por valor de $150.000.000, lo que nos lleva a deducir que el contrato en su acta de inicio no contaba con CDP ni CRP porque era de una vigencia anterior, adicional a lo anterior hubo un mes de ejecución de actividades del contratista, en la cual no se contaba con CRP. Según lo establecido en el principio de anualidad del gasto que establece: "Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducaran sin excepción" Lo anterior se verifica mediante la comunicación de perfeccionamiento y legalización del contrato 178 de 2017, la cual es expedida en fecha 3 de enero de 2018. Hallazgo Administrativo No. 16. | Creacion de registro para procedimiento de tramites de facturas para pago, ingreso almacen y salida de proveedores | ALMACEN | 07/09/2020 al 31/12/2020 | 100% elaboracion y aprobacion del SIG del procediento de tramite de pago a proveedores. | numero facturas recibidas / numero de veces del procedimiento aplicado
22 | CONTROL FISCAL INTERNO: Debilidades en el control y pago de viáticos. Después de realizar la revisión de la relación de viáticos de la vigencia 2018 del IBAL se pudo evidenciar que existen irregularidades en cuanto a la asistencia que hubo al 20° Congreso Nacional e Internacional de Servicios Públicos Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizado en la ciudad de Medellín entre los días 04 al 06 de julio de 2018, puesto que se envió a comisión a 5 funcionarios de los cuales a 2 de ellos, se les entrego viáticos desde el día 03/07/2018 sin ningún justificación, puesto que las demás 3 personas aunque viajaron la misma noche, con solo una hora de diferencia en el horario de viaje tal como lo evidencia los tiquetes de viaje con horarios de 10:30 p.m y 11:30 p.m arribando a la ciudad de Medellín las 5 personas en horas de la mañana del 04 de julio de 2018, asistieron al mismo evento y pernoctaron en la ciudad de Medellín tan solo los días 4 y 5 de julio de 2018, regresando todas las 5 personas a su ciudad de origen el día 6 de julio de 2018, pero como la norma lo establece que “cuando para el cumplimiento de la tareas asignadas no se requiera pernoctar en el lugar de la comisión, solo se reconocerá hasta el 50% del valor fijado” se deduce que solo se debería haber pagado 2 días pernoctados y 1 sin pernoctar, tal como lo discrimina la siguiente tabla. OBSERVACIONES. Niveles salariales 2018 Salario 2018 Decreto 333 de 2018 hasta $ Viáticos aprobados pernoctados Viáticos aprobados sin pernoctar Valor qué debía ser aprobado Valor aprobado por la Empresa Diferencia Profesional Especializado 02 5.769.801 7.383.943 300.257 150.129 750.643 1.050.900 300.258, Profesional universitario 01 3.158810 3.503.024 219.010 109.505 547.525 766.535 219.010, TOTAL 519.268. Encontrando una diferencia o existiendo un saldo de devolución de $519.258 del día adicional de viáticos recibidos y no justificado, aprobado mediante resoluciones 0666 y 0667 del 03 de julio de 2018. De acuerdo a las evidencias mencionadas y que tienen su soporte con los documentos entregados a este auditor, se infiere la transgresión de lo reglado en el artículo 209 de la Constitución Nacional los artículos 34 numerales 1 y 2 y 35 de la Ley 734 de 2002 art 6 de la Ley 610 de 2000, en virtud de que los servidores públicos encargados del control y pago de los viáticos, no cumplieron con los deberes, obligaciones y prohibiciones que se les asignan, actuando de manera ineficiente e ineficaz en su gestión administrativa y publica, permitiendo la apropiación indebida de dineros del erario público. Hallazgo Administrativo No. 23, con incidencia disciplinaria y fiscal por un total de $519.268. | Se debe elaborar un procedimiento para el manejo y control de los viaticos de los servidores publicos del IBAL SA ESP OFICIAL | GRUPO GESTION HUMANA | 07/09/2020 al 31/12/2020 | 100% de viaticos reintegrados y consignados por mayor valor pagado | Numero de viaticos legalziados / numero de viaticos girados
41 | Observación No 8. Factor Contractual. Contratación Ineficiente e Ineficaz y antieconómica del Contrato 145 de 2017. En el Contrato de Prestación de Servicios número 145 de 2017, suscrito con el contratista DIEGO ARMANDO PONCE CARDENAS, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA CAPACITACION EN EL MODULO DE REGIMEN ESPECIAL DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA SECOP II PARA LA IMPLEMENTACION EN LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.”, por valor de $4.200.000, no se evidencia el impacto de dicha contratación sobre la entidad, toda vez que el IBAL a la fecha no está implementando el Portal SECOP II y las actividades pactadas en las obligaciones del contrato se podían llevar a cabo haciendo uso de los instructivos y asesorías que brinda la plataforma para su implementación mediante el link https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/formatos-para-compradores-y-proveedores-del-secop-ii , de igual esta capacitaciones las estaba realizando el SECOP al ser solicitadas por la entidad, sin ningún costo, así mismo, la empresa IBAL S.A. E.S.P contaba con el personal idóneo en el área de sistemas para su implementación o inscripción, además dicha capacitación fue dictada en su mayoría a funcionarios y contratistas del IBAL cuyas actividades donde se desempeñan no tienen una relación directa con el tema. Dado lo anterior el IBAL S.A. E.S.P. Oficial, presuntamente incurrió en una contratación ineficiente e ineficaz al suscribir y cancelar un contrato cuyo objeto se podía ejecutar haciendo uso de las diversas herramientas con las que cuenta el portal SECOP II; vulnerándose así los principios de transparencia, economía y responsabilidad, consagrados en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993; como también los principios de la gestión administrativa consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. Igualmente, los artículos 22, 23, 34 y 35 de la ley 734 de 2002. Corolario de lo anterior se podría estar vulnerando los artículos 409 y 410 del estatuto penal (ley 599 de 2000). En virtud a lo anterior, el IBAL puede verse inmerso, en una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y penal. Frente a la presente observación, el ente de control una vez analizada la respuesta dada por el IBAL S.A. E.S.P. y verificada la documentación señala lo siguiente: Retomando el acervo probatorio, el análisis y argumento plasmada por el ente de control y comparado con los soportes y fundamentos esbozados por la parte auditada, se concluye de manera inequívoca que la observación debe mantenerse, empero como administrativa y con incidencia disciplinaria, en virtud de que no fueron desvirtuados los cargos con relación a la falta de planeación, eficacia, economía y responsabilidad en la contratación con el señor DIEGO ARMANDO PONCE CARDENAS, se repite, dado a que habían otras formas de obtener o llevar a cabo el modulo de régimen especial del sistema electrónico de contratación pública SECOP II, como lo era el uso de la plataforma mediante el link https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/formatos-para-compradores-y-proveedores-del-secop-II y por intermedio de las capacitaciones que sin ningún costo estaba realizando el SECOP. Además de que a la fecha no se ha implementado. Por lo anterior, se determina retirar esta observación en lo atinente a la conducta penal que se les atribuyo en su momento, incluso por no haberse comprobado un detrimento patrimonial, pero por el hecho de llevarse a cabo la capacitación y además, debido a que no se tienen los elementos de juicio que nos indiquen que se obro con dolo, empero si por culpa grave con lo relacionado a la falta de previsión y estudio de la realización del contrato mismo, con él a sabiendas de que se tenían otras alternativas beneficiosas a la administración del IBAL S.A.E.S.P oficial. En virtud a lo anterior se decide ratificar esta observación como hallazgo administrativo No 8 con presunta incidencia Disciplinaria. | 1- Presentar proyecto de modificacion del manual de contratacion en aras de reglamentar el uso de la plataforma SECOP en el marco de la especialidad del regimen de la empresa. | SECRETARIA GENERAL | 07/09/2020 al 30/10/2020 | 1-100% presentacion del proyecto de modificacion del manua de contratacionl | 1- presentacion del proyecto de modificacion del manual
15 | Estados Contables. Activos – Propiedad Planta y Equipo, pago irregular de Impuesto Predial.SSe evidencia que durante la vigencia 2019 el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL efectuó el pago del impuesto predial de los predios que a continuación se relacionan, por un valor de $14.878.000 (Valor reportado por contabilidad), pese a la exoneración concedida por el Concejo Municipal de Ibagué mediante Acuerdo No.039 del 22 de diciembre de 2016: (Cuadro 1 Informe definitivo). Así las cosas, lo expuesto anteriormente permite determinar que se presentan deficiencias en el proceso de titularización de los bienes antes relacionados, los cuales en su gran mayoría, si bien los usufructúa, aún no son de su propiedad, pese a las observaciones dejadas por este ente de control en auditorías de vigencias anteriores y que de haberse efectuado, evitaría que incurriera en el pago del Impuesto Predial Unificado, afectando las finanzas de la empresa, toda vez que el citado acuerdo del Concejo Municipal exoneró de dicho impuesto y de la sobretasa ambiental los inmuebles de propiedad del IBAL S.A. E.S.P. por el término de diez (10) años, siendo el único requisito para tal fin, que se aporte anualmente el registro del inmueble. La anterior afirmación se sustenta en los datos obtenidos de las facturas de impuesto predial que a continuación se relacionan, en virtud de las cuales se realizó el respectivo pago: (Cuadro 2 Informe definitivo). El pago del impuesto predial y de la sobretasa ambiental de los predios relacionados denota una indebida gestión fiscal por parte de la Secretaría General, dependencia en la cual no se desplegaron efectivamente las actividades económicas o jurídicas tendientes a evitar el referido gasto con la finalidad de conservar los recursos de la empresa, generando un gasto indebido que se traduce en una presunta lesión al patrimonio público, de conformidad con lo establecido en el Art.6º de la Ley 610 de 2000 por la suma de Catorce Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Pesos M/C ($14.878.000), representada en el menoscabo o disminución de los recursos públicos, generando una presunta responsabilidad disciplinaria por inobservancia de lo contemplado en el acuerdo 039 de 2016 e incumplimiento de los deberes en contravía de lo previsto en el numerales 1° y 2° del artículo 34 de la ley 734 de 2002. | Secretaria General: Frente a cada uno de los predios pendientes de legalizar y conforme lo reportado por l dependencia de Servicios Generales, se realizará una revisión documental de las actuaciones surtidas a la fecha frente a cada uno de ellos, para continuar adelantando los trámites necesarios para la titulación a nombre del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. Una vez recopilada la información de los trámites existentes en la empresa frente a cada predio, se realizará reparto de los predios pendientes de titulación a los abogados externos de la empresa, con el fin de que por parte de ellos se realice una gestion efectiva con el seguimiento de la secretaria general para obtener la documentacion necesaria ante las autoridades que corresponda y/o instaurar ante la jurisdicción judicial, las demandas de pertenencia en los predios que asi lo requieran, conforme los soportes documentales suministrados por el IGAC, Instrumentos Públicos Notarías y demás entes requeridos. De dichas actuaciones se llevará por parte de la secretaria general un control en la base de datos de los predios. | SECRETARIA GENERAL Y ABOGADOS EXTERNOS | 07/09/2020 al 30/06/2021 | Secretaria general: 100% de la identificación de los predios pendientes de legalizar y diagnóstico de requisitos y documentos faltantes para que se legalicen y 30% de los predios que estan pendientes por legalizar, debidamente legalizados. | Secretaria General: Diagnóstico de los predios que están pendiente por legalizar , y el 30% de los predios pendientes por legalizar, debidamente legalizados. | El plazo de esta acccion correctiva se justifica teniendo en cuenta que el tramite para legalizar los predios sobre los cuales aun la empresa no tiene la titularidad, ha sido bastante dispendioso y no depende unicamente de la gestion del IBAL, intervienen diversas entidades como el IGAC con las que ha sido muy dificil lograr acceder a la informacion, por ello el recopilar toda la informacion requerida genera demoras en el inicio de las actuaciones judiciales requeridas para iniciar el proceso de titularidad de los predios.
SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
GERENTE GENERAL
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A .E.S.P. OFICIAL
V° B° Juliana Macias Barreto - Secretaria General_________________________________________
V° B° Oscar Eduardo Castro Morera - Jefe Oficina Asesora Control Interno_________________________________________